Приложение 4

Приказ № 90 от 21.08.21г.

ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей  
МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Показатели | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по  созданию Центра образования  естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования:  утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования; | Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию . | До 21.08.2021г. |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;  приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | До 21.08.2021г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) |  |
| 3 | Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» | Приемка и наладка оборудования: | июль - август 2021г. |
| 4 | Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- | Информационно­разъяснительная работа | В течение реализации проекта |
| 5 | Корректировка основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности на базе Центра | Утверждение дополнительных и общеобразовательных программ внеурочной деятельности | 2021 |
| 6 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ СОШ с.п.п.Звездный в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | Утверждение графика работы \Авг. 2021 Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | До 01.09.21г. |
| 7 | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». |  | До 01.09.21г. |